

Проект «Билет в будущее» в Хабаровском крае

субъект РФ

в 2021 году реализовывался на основании Договора № 27/БвБ от «09» сентября 2021 года.

Предмет Договора (пункт 1.1. соглашения) «В целях реализации проекта «Билет в будущее» Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги (далее – «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить оказанные Услуги в порядке, предусмотренном Договором.»

Были оказаны услуги:

- по обеспечению регистрации на платформе bvbinfo.ru педагогов-навигаторов;

- по обеспечению обучения в рамках программы повышения квалификации педагогов-навигаторов;

- по обеспечению регистрации на платформе bvbinfo.ru обучающихся 6-11 классов;

- по обеспечению прохождения онлайн-диагностик для учащихся 6-11 классов;

- по обеспечению прохождения профессиональных проб для учащихся 6-11 классов;

- по прохождению и участие каждого зарегистрированного учащегося минимум в одном мероприятии профессионального выбора, учитывая участие в проекте учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (ОВЗ);

- по предоставлению отчетных материалов;

- по обработке персональных данных участников Проекта «Билет в будущее».

Региональный оператор проекта

Краевое государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития образования

Опыт участия регионального оператора в проекте «Билет в будущее» 4 года ( с 2018 года)

Целью проекта является реализация мероприятий, направленных на создание и обеспечение функционирования системы мер ранней профессиональной ориентации и формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 6-11 классов в Хабаровском крае.

Актуальность проведения / социальная значимость проекта для Хабаровского края:

Проект имеет ярко выраженную направленность на развитие компетенций у обучающихся, понимание востребованности профессий и специальностей, подготовку которых осуществляют учреждения среднего профессионального образования. Необходимо дальнейшее масштабирование проекта с увеличением охвата обучающихся, проведения профессиональных проб и увеличением квот для подготовки педагогов-навигаторов.

Форматы проведенных мероприятий в рамках проекта:

*1.Профориентационные уроки*

Количество профориентационных уроков 173

Перечень площадок проведения профориентационных уроков:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название организации / адрес** | **Дата проведения** | **6-7 классы** | **8-9 классы** | **10-11 классы** |
| МОУ СОШ №14/г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, 1 | 07.10 - 21.10.2021 | 16 | 47 | 49 |
| МОУ СОШ №27/г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Васянина, 2 | 08.10 - 19.10.2021 | 56 | 81 |  |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей имени 202-воздушно десантной бригады»/г.Хабаровск, ул. Шкотова, 14 | 13.10 - 15.10.2021 | 29 | 20 | 38 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 68/г.Хабаровск, Байкальский переулок, 4А | 01.10 - 06.10.2021 | 32 | 22 |  |
| МОУ СОШ № 31/Комсомольск-на-Амуре, ул.Ленина 74/2 | 11.10 - 15.10.2021 | 119 |  |  |
| Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №1»/г.Хабаровск, ул.Суворова, 40 | 19.10-21.10.2021 | 9 | 6 | 7 |
| МОУ СОШ 34/г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Магистральная 39/2 | 08.10 - 12.10.2021 | 81 | 18 | 16 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Экономическая гимназия»/г.Хабаровск, проф.Даниловского, 22 | 11.10 - 15.10.2021 | 51 | 73 | 8 |
| Краевое государственное бюджетное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы Школа №3 (КГБОУ Школа 3)/г.Комсомосльск-на-амуре, бульвар Юности 6 корпус 3 | 16.10 - 22.10.2021 | 40 | 30 |  |
| МОУ СОШ № 30/Комсомольск-на-Амуре, ул. Сусанина - 67 | 11.10 - 20.10.2021 | 51 | 55 | 12 |
| МОУ ЦО «Открытие»/г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Партизанская, 10 | 09.10-13.2021 | 20 | 73 | 29 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16/г.Хабаровск, Шелеста, 73 В | 11.10 - 13.10.2021 | 31 | 12 | 25 |
| МОУ СОШ № 32/Комсомольск-на-Амуре, ул.Аллея труда, 55, корпус 2 | 11.10 - 15.10.2021 | 89 | 91 |  |
| Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 2»/г.Комосмольск-на-Амуре, ул.Кирова, 43/2 | 11.10 - 19.10.2021 | 9 | 13 |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 62/г.Хабаровск, ул. Шимановская, 2А | 11.10 - 23.10.2021 | 8 | 64 | 43 |
| МОУ СОШ № 42/Комсомольск-на-Амуре, Пирогова, 30 | 20.10.2021 |  | 89 |  |
| МОУ гимназия №9/г.Комсомольск-на-Амуре, проспект Октябрьский, 19 | 13.10 - 15.10.2021 | 35 | 52 | 108 |
| МОУ СОШ №7 имени Героя Советского Союза Орехова Владимира Викторовича/г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Калинина, 18 | 13.10 - 22.10.2021 | 43 | 62 | 18 |
| МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре»/Комсомольк-на-Амуре, Вокзальная, 39 | 11.10 - 20.10.2021 | 41 | 90 | 114 |
| Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение "Краевой центр образования"/г.Хабаровск, ул.Павла-Морозова, 92 Б | 06.10 - 08.10.2021 |  | 121 |  |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 19»/г.Хабаровск,Волочаевская, 30 | 26.10-29.10.2021 | 2 | 53 | 57 |
| МОУ СОШ №35 имени Героя Советского Союза В. П. Чкалова/Комсомольск-на-Амуре, Дружба - 35 | 11.10.-15.10.2021 | 62 | 45 | 6 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Математический лицей"/г.Хабаровск, Комсомольская, 118 | 13.10 - 20.10.2021 | 78 | 73 |  |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 6/г.Хабаровск, Ленинградская, 79 | 11.10 - 18.10.2021 | 49 | 48 | 25 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9/г.Хабаровск, переулок Клубный, 19 | 23.10.2021 | 53 | 15 |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33/г.Хабаровск, Ленинградская, 21 | 19.10 - 20.10.2021 |  | 97 | 54 |
| МОУ гимназия №1 имени героя Советского Союза Евгения Дикопольцева/г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина,11 | 07.10-08.10.2021 |  | 48 |  |
| МОУ гимназия № 45/ Комсомольск-на-Амуре, Дзержинского, 13 | 02.10-19.10.2021 | 35 | 58 |  |
| МОУ СОШ № 62/Комсомольск-на-Амуре, Сортировочная 7, корпус 2 | 16.10.2021 | 18 | 14 |  |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска «Средняя школа № 35/г.Хабаровск, Шевченко, 10 | 09.10.-15.10.2021 |  | 47 | 56 |
| МОУ СОШ № 6/г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Магистральная 25/3 | 20.10.2021 |  | 91 | 21 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия им. З.А. Космодемьянской/ Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района, ул. Строительная, 4 | 15.10 - 21.10.2021 | 52 | 101 | 27 |
| МОУ СОШ № 53/Комсомольск-на-Амуре, проспект Октябрьский 10, корпус 4 | 18.10.2021 |  | 50 |  |
| МОУ СОШ № 24/г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 64 | 18.10.2021 |  | 95 |  |
| МОУ СОШ № 4 имени Героя Советского Союза Хоменко И.С./г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Ленинградская, 35 | 05.10-22.10.2021 | 63 | 52 | 22 |
| МОУ СОШ № 19/г.Комсомольск-на-Амуре, Ленинградская, 79 | 18.10-20.10.2021 | 45 | 28 | 40 |
| МОУ СОШ № 51/комсомольск-на-Амуре, Комсомольская, 44 | 14.10 -15.10.2021 |  | 126 |  |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10»/г.Хабаровск, переулок Дзержинского, 9 | 15.10.2021 | 48 | 29 |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 85/г.Хабаровск, Малиновского, 85 | 11.10-14.10.2021 | 52 | 68 | 20 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 56/г.Хабаровск, Герцена, 12 | 14.10-16.10.2021 | 39 | 28 | 13 |
| МОУ Лицей № 33/Комсомольск-на-Амуре, проспект Московский 28 | 19.10-22.10.2021 | 62 | 71 | 6 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 80»/г.Хабаровск, ул. Свердлова, 28 | 18.10-20.20.2021 | 76 | 100 |  |
| МОУ СОШ № 8/г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Севастопольская, 15 | 19.10-22.10.2021 | 49 | 41 | 14 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза В.П. Чкалова/г.Хабаровск, Чехова 1 А | 21.10.2021 |  | 64 | 38 |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 им. А.В. Иванова/ Городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района, ул. Мира, 3 | 18.10.2021 |  | 43 | 17 |
| Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска «Военно-морской лицей имени адмирала флота Н.Д. Сергеева»/г.Хабаровск, Авроры, 12 | 20.10.2021 | 9 |  |  |
| ИТОГО |  | 1552 | 2504 | 883 |

Количество обучающихся 6-11 классов, которые приняли участие в профориентационных уроках 4939 человек

итоговая цифра всех обучающихся в субъекте

\*Фото проведения профориентационных уроков / не более 10 / в отдельной ссылке прилагаются <https://drive.google.com/drive/folders/1YsZQpPikwlEeEuynLcHw2EAAFoiz1tCB?usp=sharing>

***2.Всероссийский профориентационный фестиваль***

***(только для г.Санкт-Петербурга)***

Площадка проведения профориентационного фестиваля:

*Участие в фестивале не принимали*

Количество обучающихся 6-11 классов, которые приняли участие в профориентационном фестивале – 0 человек

***3.Мультимедийная профориентационная выставка (только для субъектов с присутствием Парка "Россия - моя история")***

***Парк «Россия - моя история» в регионе отсутствует***

Количество обучающихся 6-11 классов, которые приняли участие в мультимедийной профориентационной выставки - 0 человек

*4.Профессиональные пробы \**

Количество профессиональных проб - **304**

Перечень площадок проведения профессиональных проб:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название организации / адрес | Наименование проф.проб | Дата проведения | Кол-во обучающихся 6-7 классов | Кол-во обучающихся 8-9 классов | Кол-во обучающихся 10-11 классов |
| Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л.Калараша» / ул. Космическая, 7, Хабаровск, Хабаровский край, 680045 | «Учитель начальных классов» | 26.10.2021- 23.11.2021 | 7 | 20 | 7 |
| «Учитель начальных классов. Специалист по мобильной робототехнике. Педагог инклюзивного образования» | 28.10.2021 – 12.11.2021 | 9 | 23 | 0 |
| Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский технический колледж»/ул. Тихоокеанская, 132, Хабаровск, Хабаровский край, 680042 | «Промышленный дизайн» | 27.10.2021-26.11.2021 | 15 | 9 | 2 |
| «Промышленная автоматика. Геодезия. Графический дизайн» | 30.10.2021- 24.11.2021 | 19 | 8 | 16 |
| «Сантехника и отопление» | 08.11.2021-12.11.2021 | 5 | 1 |  |
| Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный  колледж г. Комсомольска-на-Амуре  (Межрегиональный центр компетенций**)» /** Культурная ул., 3, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 681017 | Инженерный дизайн CAD/Инженер - технолог  Промышленная робототехника/Специалист по интеллектуальным интегрированным системам  Аддитивные технологии/Специалист по аддитивным технологиям | 08.11.2021 |  | 9 |  |
| Оператор станков с ПУ  Аддитивные технологии/Специалист по аддитивным технологиям  Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики/ КИП и автоматика | 09.11.2021-15.11.2021 | 9 | 12 |  |
| Инженерный дизайн CAD/Инженер - технолог | 09.11.2021 |  | 8 |  |
| Промышленная робототехника/ Специалист по интеллектуальным интегрированным системам  Аддитивные технологии/Специалист по аддитивным технологиям  Инженерный дизайн CAD/Инженер - технолог | 10.11.2021-19.11.2021 | 13 | 35 | 12 |
| Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики/ КИП и автоматика | 10.11.2021 |  | 15 |  |
| Аддитивные технологии/Специалист по аддитивным технологиям | 12.11.2021 |  | 7 |  |
| Промышленная робототехника/ Специалист по интеллектуальным интегрированным системам  Инженерный дизайн CAD/ Инженер - технолог  Аддитивные технологии/Специалист по аддитивным технологиям | 16.11.2021 – 17.11.2021 | 27 |  |  |
| Оператор станков с ПУ  Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики/ КИП и автоматика  Аддитивные технологии/Специалист по аддитивным технологиям | 18.11.2021 |  | 15 |  |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» г.Комсомольска-на-Амуре/Пионерская ул., 15, Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 682641 | «Разработчик мобильных приложений» | 25.10-16.11.2021 | 24 | 41 | 14 |
| «Разработчик беспилотных систем управления» | 25.10 – 13.11.2021 | 7 | 29 | 2 |
| «Специалист по мехатронике и мобильной робототехнике» | 25.10 - 17.11.2021 | 67 | 48 | 12 |
| «Программист микроконтроллеров» | 26.10 – 24.11.2021 | 45 | 44 | 17 |
| «Гейм-дизайнер» | 01.11 – 15.11.2021 | 30 | 23 | 18 |
| Веб дизайнер и разработчик сайтов» | 01.11 – 15.11.2021 | 13 | 8 | 3 |
| «Графический дизайн» | 27.10 – 17.11.2021 | 20 | 23 | 2 |
| «Специалист по инженерному дизайну» | 26.10 – 16.11.2021 | 5 | 31 | 0 |
| «Специалист по аддитивным технологиям» | 27.10 – 13.11.2021 | 19 | 12 | 0 |
| «Лаборант химического анализа» | 25.10 – 17.11.2021 | 21 | 22 | 13 |
| Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский технологический колледж»/ ул. Московская, 6, Хабаровск, Хабаровский край, 680000 | Графический дизайнер | 26.10 – 22.11.2021 | 25 | 15 | 10 |
| Парикмахер  Социальный работник  Администрирование отеля | 27.10.2021 | 0 | 7 | 0 |
| Графический дизайнер  Промышленный дизайн  Специалист по аддитивным технологиям | 27.10.2021 | 1 | 0 | 3 |
| Фотограф  Модельер  Официант | 27.10.2021 | 1 | 7 | 0 |
| Администрирование отеля  Поварское дело  Фотограф | 29.10.2021 | 10 | 0 | 0 |
| Фотограф  Администрирование отеля  Графический дизайнер | 29.10.2021 | 10 | 5 | 0 |
| Графический дизайнер  Фотограф  Администрирование отеля | 29.10.2021 | 6 | 8 | 0 |
| Модельер  Графический дизайнер  Бариста | 29.10.2021 | 14 | 0 | 0 |
| Бариста  Модельер  Кондитерское дело | 29.10.2021 | 14 | 0 | 0 |
| Парикмахер  Бариста  Волонтер | 29.10.2021 | 0 | 15 | 0 |
| Волонтер  Парикмахер  Модельер | 29.10.2021 | 10 | 5 | 0 |
| Промышленный дизайн  Волонтер  Парикмахер | 29.10.2021 | 15 | 0 | 0 |
|  | Специалист по аддитивным технологиям | 08.11 – 22.11.2021 | 9 | 6 | 6 |
| Администрирование отеля | 08.11 – 12.11.2021 | 1 | 14 | 0 |
| Фотограф | 08.11 – 12.11.2021 | 3 | 11 | 1 |
| Продавец | 08.11 – 10.11.2021 | 6 | 8 | 0 |
| Модельер | 08.11 – 19.11.2021 | 9 | 17 | 0 |
| Промышленный дизайн | 08.11 – 19.11.2021 | 3 | 14 | 0 |
| Визуальный мерчендайзер | 09.11.2021 | 8 | 0 | 0 |
| Кондитерское дело | 10.11.2021 | 6 | 2 | 0 |
| Парикмахер | 10.11 – 19.11.2021 | 2 | 3 | 0 |
| Поварское дело | 11.11.2021 | 1 | 7 | 0 |
| Модельер.  Фотограф.  Продавец | 17.11.2021 | 14 | 0 | 0 |
| Администрирование отеля.  Парикмахер.  Модельер. | 17.11 – 26.11.2021 | 5 | 2 | 4 |
| Фотограф.  Повар.  Графический дизайнер | 17.11.2021 | 0 | 15 | 0 |
| Графический дизайнер.  Модельер.  Парикмахер. | 17.11 – 26.11.2021 | 2 | 14 | 14 |
| Парикмахер.  Продавец.  Кондитерское дело | 17.11.2021 | 8 | 1 | 4 |
| Продавец.  Графический дизайнер.  Фотограф. | 17.11.2021 | 0 | 15 | 0 |
| Волонтер.  Промышленный дизайнер.  Специалист по аддитивным технологиям | 26.11.2021 | 0 | 10 | 5 |
| Парикмахер  Продавец  Волонтер | 26.11.2021 | 0 | 15 | 0 |
| Продавец  Графический дизайнер  Администрирование отеля. | 26.11.2021 | 0 | 15 | 0 |
| Модельер  Волонтер  Графический дизайнер | 26.11.2021 | 1 | 13 | 0 |

Количество обучающихся 6-11 классов, которые прошли профессиональные пробы **– 1391 человек**

\*\*Фото проведения профессиональных проб / не более 10 / в отдельной ссылке прилагаются.

<https://drive.google.com/drive/folders/1sS5lJPdGAXFIjnfYX8fEzZmxwkwQ9CTU?usp=sharing>

***4.1. Федеральная проф.проба «Социальное предпринимательство» \****

Количество профессиональных проб – **0 человек**

*5.Профориентационная онлайн-диагностика*

Количество пройденных диагностик 13 516, из них:

итоговая цифра диагностик в субъекте РФ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество обучающихся 6-7 классов | Количество обучающихся 8-9 классов | Количество обучающихся 10-11 классов |
| 3 170 | 7 687 | 2 659 |

Количество, полученных рекомендаций по выбору профессии **4973**, из них:

итоговая цифра рекомендаций в субъекте РФ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество обучающихся 6-7 классов | Количество обучающихся 8-9 классов | Количество обучающихся 10-11 классов |
| 1568 | 2529 | 876 |

***6.ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА***

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации / учреждения и т.д. и т.п. | Содержание партнерства |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум» г.Комсомольска-на-Амуре | Организация и проведение профессиональных проб на базе учреждения |
| Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастроительный  колледж г. Комсомольска-на-Амуре  (Межрегиональный центр компетенций**)»** | Организация и проведение профессиональных проб на базе учреждения |
| Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский технический колледж» | Организация и проведение профессиональных проб на базе учреждения |
| Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л.Калараша» | Организация и проведение профессиональных проб на базе учреждения |
| Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский технологический колледж» | Организация и проведение профессиональных проб на базе учреждения |

***7.Количество педагогов-наставников, прошедших повышение квалификации*** - **46**

***8.Отзывы о проекте учащихся* (не более 10) /** в отдельной ссылке прилагаются.

[https://drive.google.com/drive/folders/1iEaI-NIwgShcJAQmU367nUUqYMJBXK06?usp=sharing](%20https:/drive.google.com/drive/folders/1iEaI-NIwgShcJAQmU367nUUqYMJBXK06?usp=sharing)

***9.Отзывы о проекте педагогов* (не более 10) /** в отдельной ссылке прилагаются.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1j5LOB_JMojPfNdfmFqHkt0aHsWQRqtqL/edit?usp=sharing&ouid=111899932478872777662&rtpof=true&sd=true>

***10.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА В РЕГИОНЕ***

<https://www.khabkrai.ru/events/news/187356>

<https://habarovsk.bezformata.com/listnews/unikalniy-proekt-bilet-v-budushee/97317475/>

<https://hab.aif.ru/society/shkolnikam_habarovskogo_kraya_pomogut_opredelitsya_s_professiey>

<http://amurpress.ru/society/28082/>

<https://toz.su/newspaper/uchene_svet/shkolnikam_predlozhili_bilet_v_budushchee/?sphrase_id=91008>

<https://primamedia.ru/news/1167049/>